## フロー
データ加工システムツール（マクロ）作成関連 |  |  | 作成開始日 | 作成者 | 最終編集日 | 更新者 | ツール作成フロー
|  |  | 2024-11-18 | 近江 | 2025-10-02 | 加藤 | 参考動画： | https://gmotech.app.box.com/folder/295631010923
■詳細 | [7 empty] | ■社内ツール作成_作業手順
データ加工ツール | 社内ツール：CSがクライアントのデータ連携時等に使用するデータ加工システムツール | [6 empty] | No | 作業カテゴリ | 作業詳細 | 担当者 | 依頼先・依頼場所 | 備考 | テンプレート・リンク・URL
| 納品ツール：クライアントに直接納品して、クライアントが使用するデータ加工システムツール | [6 empty] | 1 | 要件定義 | ツール作成対象を相坂さんにお伝え | CS担当者 | slack［csオンリー］ | Slackにて右記テンプレートを相坂さんメンションで依頼 | 本日(次回)のツール定例で以下、議題にあげてほしいです 管理会社名： 内容： 理由： 納期希望： 要件シート：※作成してあれば
※どちらのツール作成時も、クライアントのデータ登録状況や基幹システムによって要件定義が異なるので注意
ツール タスク管理 | Backlog VBAツール |  | https://gmotechjp.backlog.jp/projects/VBA_TOOL
Backlog運用ルール | ・既存ツールのバグ報告・調査依頼 |  | 課題としてBacklogに追加お願いします
| ・開発中ツールへの指摘・対応 |  | 以下のように「親子チケット」で管理します - 親チケット（種別：タスク） 例：「◯◯会社 データ加工ツール」「〇〇会社ツール 不具合修正」 - 子チケットにて個別の指摘・対応内容を登録
[8 empty] | 2 |  | 相坂さんから開発に依頼/調整 | 相坂 | ツール定例MTG |  | マクロ納品進捗管理
[8 empty] | 3 |  | 要件作成依頼 | 相坂 | CS担当者 | ・作業No1で共有済みであれば不要 | 要件シートテンプレート_ver4_テンプレート
管理スプシ | 全体進捗確認（閲覧のみ） |  | データ加工プロジェクト開発スケジュール |  |  |  |  | 4 |  | 要件作成 | CS担当者 |  | ・作業No1で共有済みであれば不要 ・要件作成期間：1ヶ月（開発から納期を言われることがある） ・作成依頼を受けた時点で、仮の要件確認MTGを入れる
| CS入力用 |  | マクロ納品進捗管理 |  |  |  |  | 5 |  | Backlogチケット作成 | CS担当者 | Backlog VABツール | 親チケットに要件シートスプシのリンクを貼ってください | https://gmotechjp.backlog.jp/projects/VBA_TOOL
仕様ファイル | 社内向け要件定義兼チェックシート |  | 要件シートテンプレート_ver4_テンプレート |  |  |  |  | 6 |  | 要件確認MTG | CS担当者, 開発担当者 |  | 開発とのMTGを設定し、作成した要件の説明を実施。 疑問点などはこの場で解消する。
サンプル | クライアント納品サンプル（サンエース） |  | https://gmotech.app.box.com/file/1902026161639 |  |  |  |  | 11 |  | 要件疑問点確認依頼 | 開発担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
ツール | 差分チェックツール（diffツール） |  | https://drive.google.com/file/d/1nBuRSktNA3RVXiXk-U50iTHe5cNWwYzk/view?usp=drive_link |  |  |  |  | 12 |  | 要件疑問点回答 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
ツール | ツールマニュアルテンプレート |  | https://gmotech.app.box.com/file/1710067664856 |  |  |  |  | 13 | ツール作成 | ツール作成依頼 | 開発担当者
注釈 | ① | 納品スケジュール目安は要件定義がFIXし開発依頼してから3ヶ月 ※クライアントには必ず後ろ倒しになる可能性を伝えておく └ツール作成するランシスの工数が少ないため | [5 empty] | 14 |  | ツール作成 | 開発担当者
| ② | 社内要件定義シートには開発用項目、シートがあるためクライアント納品する際に体裁を整える必要あり | [5 empty] | 15 |  | 差分確認依頼 | 開発担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
| ③ | ツールの社内納品後の確認作業に工数がかなり掛かる | [5 empty] | 16 |  | 差分結果回答 | CS担当者 |  |  | ■差分チェックで利用するツール（diffツール） https://drive.google.com/file/d/1nBuRSktNA3RVXiXk-U50iTHe5cNWwYzk/view?usp=drive_link
| ④ | ツール納品が完了するまでは月に1回のCSV連携でアプリ運用を優先することもある | [5 empty] | 17 |  | ツール修正 | 開発担当者
[8 empty] | 18 | 社内納品 | ツール操作説明 | CS担当者, 開発担当者
[8 empty] | 14 |  | ツール動作確認 | CS担当者
■納品ツール作成_作業手順
[8 empty] | No | 作業カテゴリ | 作業詳細 | 担当者 | 依頼先・依頼場所 | 備考 | テンプレート・リンク・URL
[8 empty] | 1 | CS要件定義 | 契約後、相坂さんから開発に依頼/調整 | 相坂 | ツール定例MTG
[8 empty] | 2 |  | 要件定義 | CS担当者, クライアント |  | データ連携MTGにて | 下記スプシで進捗管理 マクロ納品進捗管理
[8 empty] | 3 |  | 要件作成 | CS担当者 |  | 提供されたデータを元に、要件定義を作成しMTG時に確認する | ■CSV連携要件定義書兼チェックシート 要件シートテンプレート_ver4_テンプレート
[8 empty] | 4 |  | Backlogチケット作成 | CS担当者 | Backlog VABツール | 以下の手順でBacklogチケット起票 ①プロジェクト設定＞カテゴリー＞カテゴリーの追加 依頼クライアント名を入れて登録 ②下記内容で親チケットを作成 --------------------------------- （チケット件名）社名 要件確認 （課題の詳細） 〇〇の要件シートの確認・指摘等のチケットです ※親チケットに要件シートスプシのリンクを貼ってください※ | Backlog VBAツール ※Backlog＞左上の「プロジェクト」から切り替えも可能
[8 empty] | 5 |  | 開発に要件の一次納品 | CS担当者 | slack［ツール関連］ | Backlogチケット起票をしたら、slackで連絡をしてMTGの日程調整
[8 empty] | 6 |  | 要件確認 | CS担当者, 開発担当者 |  | MTG
[8 empty] | 7 |  | 要件作成（修正） | CS担当者 |  | 要件がまとまったら、要件共有MTG設定
[8 empty] | 8 |  | 開発に要件の二次納品 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
[8 empty] | 9 |  | 要件疑問点確認依頼 | 開発担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡 ※要件確定まで9～10を繰り返す
[8 empty] | 10 |  | 要件疑問点回答 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］
[8 empty] | 11 |  | クライアントとの要件確定MTG | CS担当者 |  | ■MTG内容 ・要件の確認／疑問点解消 ・スケジュールの確認 ・ツール納品後に要件の変更が発生する場合に費用が発生する旨 | CSV連携要件定義書兼チェックシートをExcel変換し、 クライアント納品用に体裁を整える https://gmotech.app.box.com/folder/230897829327 サンエースの納品用を参考に https://gmotech.app.box.com/file/1902026161639
[8 empty] | 12 | 開発中 | 全データ格納 | CS担当者 | GMO社内用SFTP | 河江さん用ディレクトリ内に「yyyymmdd_(クライアント名)開発」ディレクトリを作成して、全データを格納 ※yyyymmddはアップロード日 （例）/河江さん用/20250926_GMO ReTech開発 | /河江さん用
[8 empty] | 13 |  | ツール作成依頼 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
[8 empty] | 14 |  | ツール作成 | 開発担当者
[8 empty] | 15 |  | ツール操作説明 | 開発担当者 | CS担当者 | MTG
[8 empty] | 16 | 差分チェック | ツール動作確認 | CS担当者 |  | 修正があればBacklogにチケット起票 | ■差分チェックで利用するツール（diffツール） https://drive.google.com/file/d/1nBuRSktNA3RVXiXk-U50iTHe5cNWwYzk/view?usp=drive_link | diffツール操作
[8 empty] | 17 | 開発中 | ツール修正 | 開発担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
[8 empty] | 18 | 差分チェック | ツール動作確認 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
[8 empty] | 19 | クライアント説明 | 賃貸DXへデータ流し込み | CS担当者 |  | 納品するツールのアウトプットを賃貸DXへ連携する （クライアントにチェックしてもらうため）
[8 empty] | 20 |  | ツールマニュアル作成 | CS担当者 |  |  | ■マニュアルテンプレート https://gmotech.app.box.com/folder/230901553562
[8 empty] | 21 |  | クライアントへ納品／ツール説明会実施 | CS担当者 | クライアント | ■説明内容 ・ツールの操作説明 ・csv自動連携の説明 ・自動連携時の結果連絡先／バッチ実行時間を決める ・検収完了までのスケジュール再共有 ■納品物 ・ツール ・マニュアル ・CSV連携要件定義書兼チェックシート →要件シートに書かれた事で問題ないか先方に確認してもらい 検収書にその旨記載する | ■マニュアルテンプレート https://gmotech.app.box.com/folder/230901553562
[8 empty] | 22 | クライアント確認中 | クライアントからのフィードバック | クライアント | CS担当者
[8 empty] | 23 |  | 修正点を伝え、ツール修正依頼 | CS担当者 | 開発担当者 | 修正があればBacklogにチケット起票
[8 empty] | 24 |  | ツール修正 | 開発担当者
[8 empty] | 25 |  | ツール動作確認 | CS担当者
[8 empty] | 26 |  | 再納品 | CS担当者 | クライアント
[8 empty] | 27 | 検収書回収 | 検収書作成依頼／送付 | CS担当者 | slack［営業とcs］ クライアント | Slack WF(検収書作成依頼WF)で藤原さんへ検収書作成依頼 | ■今まで送った検収書 https://gmotech.app.box.com/folder/230897958128
[8 empty] | 28 | 納品 | 検収書回収 | クライアント, CS担当者 | slack［営業とcs］ | 回収済の検収書をBOX格納し、藤原さんへSlackにて連絡 | ■回収した検収書は下記に格納 BOX「受領済」
■納品後ツール修正依頼_作業手順
[8 empty] | No | 作業カテゴリ | 作業詳細 | 担当者 | 依頼先・依頼場所 | 備考 | テンプレート・リンク・URL
[8 empty] | 1 | ツール修正 | Backlogチケット作成 | CS担当者 | Backlog VABツール | 初回開発時の親チケットとは別でチケット作成 | https://gmotechjp.backlog.jp/projects/VBA_TOO
[8 empty] | 2 |  | 確認用データ格納 | CS担当者 | GMO社内用SFTP | 確認用のクライアントデータをSFTPにアップロードします （フォルダ名）アップロード日_クライアント名 | /河江さん用
[8 empty] | 3 |  | ツール修正 | 開発担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlogチケット更新→slackで追い連絡
[8 empty] | 4 |  | ツール動作確認 | CS担当者 | Backlog VABツール slack［ツール関連］ | Backlog/slackで連絡あり |  | 検収書作成依頼WF例）
[8 empty] | 5 | 納品 | （※納品ツールの場合） クライアントへ納品 | CS担当者 | クライアント
出力結果
☓：差分なし
◯：差分あり
比較対象なし：どちらかのデータに
キー項目が紐づくデータが無い
重複：キー項目が重複している

## 要件変更事例
ID | 変更理由カテゴリ | 詳細 | 具体例 | 確認ポイント | 頻度
1 | ファイル名の変更 | テストデータからファイル名の変更 |  |  | ★
2 | データ内容の不一致 | データの中身が想定と違い、紐づけや集計が崩れる | ・同じ legacy_id の重複があるので片方を削除したい ・不要な文字列（例：空白/記号）を削除したい ・複数の物件名が1カラムにまとまっており、紐づかないので値の持ち方を変えたい | 重複キーの件数、不要文字のパターン、正しい正規化後の形 | ★★★
3 | マスタ重複・品質問題 | 紐づけ先（マスタ）のキーが重複し、どれに結びつけるか決められない | ・同一キーで内容が異なるレコードが複数あり、出力条件を変更したい | 重複件数、優先ルール | ★★
4 | 不要データの混入 | 出力対象外のデータが含まれてしまっている | ・振込手数料が0円のレコードが出力に含まれているので削除したい | 不要の定義 | ★★★
5 | 処理順の見直し | 紐づけや削除などの実行順を変えないと整合が取れない | ・紐づけの順番を変えたい ・レコード削除の順番を変えたい | データ生成の順番、整合性 | ★★
6 | ブランクポリシー不足 | 値が空の場合の扱いが決まっていない | ・紐づかなかった時にブランクになる想定が無かった ・元データがブランクを取りうる想定が無かった ・ブランクはエラー扱いにしたい ・未登録チェックの結果でマッピングを変えたい | ブランク可否の基準 | ★★★
7 | エラー要件の追加・変更 | エラーにしたいレコードの変更 | ・「担当者IDがブランク」はエラーにしていたが、ブランクで問題ないため変更したい | 失敗の定義 | ★★
8 | データ自体の変更 | 元システムの仕様変更で、カラムや値の定義が変わった | 新カラム追加／既存カラムの意味変更等 |  | ★

## 概要
オオタ建設株式会社
賃貸革命

## MainフォームUI
MainフォームUI | 内容
| 分類 | コマンド等 | 詳細 | 備考
| タイトル |  | オオタ建設 データ加工システム
| バージョン |  | Ver.1.0.0からスタート
| 処理状況 |  | 各ボタンの進捗状況をバーで表す ボタンごとに100％で終わるようにする
| 処理対象日 |  | ユーザーがカレンダーから日付を選択できるようにする デフォルトはフォームを開いた日
| １.ファイル取込 | 入力ラベル | 取り込むデータのアドレスを記載
|  | ・・・ボタン | 取り込むデータのフォルダを選択
|  | ①ファイル取り込みボタン | 以下の処理を行う ・ヘッダーチェック(別途仕様あり) ・インポート ・不要レコード削除 ・項目マッピングの登録チェック(別途仕様あり) →項目マッピング未登録チェックで未登録がある場合は、最後に未登録があった項目マッピングの画面を開くようにする | ・ヘッダーチェックの仕様はヘッダー設定仕様シートを参照 ・項目マッピングの仕様は項目マッピング画面仕様を参照
| ２.データ加工 | ②データ加工ボタン | データを作成する
| 3.ファイル出力 | 出力ラベル | 出力データを保存するアドレスを記載
|  | ・・・ボタン | 出力データの保存フォルダを選択
|  | ③ファイル出力ボタン | データを出力する | Excel,csv両方
| その他 | ヘッダー設定ボタン | ヘッダーの設定をするフォームを表示
|  | マッピングデータ設定ボタン | 項目マッピング設定メイン画面を表示
|  | ボタンリセットボタン | すべてのボタンを押下できるようにする
※ボタンは①から順番に押せるようにし、デフォルトでは押せないようにする
タイトル

## ヘッダー設定仕様
対象データ （GMO賃貸DXからDLするデータのみ）
契約情報管理_yyyymmdd.csv
※上記のデータのみ項目変動対応する
ヘッダーチェック条件
ヘッダーチェックを行う際、以下の条件に従って処理内容を変更する
ヘッダー変更画面UI | 内容
| 対象画面 | 詳細
| ヘッダー変更画面① | プルダウンでヘッダーが変更になったファイルを選択できるようにする 選択したファイルの現レイアウトと新レイアウトをヘッダー変更画面②、③にそれぞれ表示するようにする
| ヘッダー変更画面④ | ヘッダー変更画面③で変更された内容がヘッダー変更画面②に反映されるようにする 対象テーブルのカラム名を新レイアウトの仕様に変更する
| ヘッダー変更画面⑤ | ヘッダー変更画面を閉じる
ヘッダーに相違がある
取り込み以降の処理に進む
対象データのみ相違がある
「ヘッダーが異なります。 管理者にお問い合わせください」のメッセージボックスを表示後、処理中断
処理を中断し、ヘッダー変更画面を表示
No
No
Yes
Yes

## 項目マッピング画面仕様
項目マッピングUI |  | 内容
項目マッピング設定メイン画面 | 各項目マッピング画面(例) | 各ボタンに対応する項目マッピングを開くようにする
項目マッピングシートで未登録チェックありになっている項目については未登録画面もセットする
※項目マッピング未登録チェックで未登録がある場合は、①ファイル取込ボタンの最後に未登録があった項目マッピングの画面を開くようにする

## 使用ファイル
| ファイル名 | GMO 入居状況一覧.csv |  | ファイル名 | 家主基本情報.csv |  | ファイル名 | 契約者情報.csv |  | ファイル名 | 契約情報一覧.csv |  | ファイル名 | 物件基本情報.csv |  | ファイル名 | 解約情報一覧.csv |  | ファイル名 | 新規契約更新一覧.csv |  | ファイル名 | 物件管理情報一覧.csv |  | ファイル名 | 物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx
ファイル一覧 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目 | 項番 | 項目名 | 使用項目
GMO 入居状況一覧.csv | 0 | 個人・法人区分 | TRUE | 0 | 家主No | TRUE | 0 | 契約者No | TRUE | 0 | 物件No | TRUE | 0 | 物件No | TRUE | 0 | 物件No | TRUE | 0 | 対象データ |  | 0 | 物件No | TRUE | 0 | 物件No | TRUE
家主基本情報.csv | 1 | 家主No | TRUE | 1 | 家主名 |  | 1 | 契約者名 |  | 1 | 物件名(SJIS) |  | 1 | 物件名 |  | 1 | 物件名 |  | 1 | 契約日 |  | 1 | 物件名 |  | 1 | 物件名
契約者情報.csv | 2 | 家主名 | TRUE | 2 | 家主名カナ |  | 2 | 契約者名カナ |  | 2 | 部 屋 | TRUE | 2 | 物件名カナ |  | 2 | 部 屋 | TRUE | 2 | 契約始期 | TRUE | 2 | 物件名カナ |  | 2 | 物件名カナ
契約情報一覧.csv | 3 | 家主名カナ | TRUE | 3 | 家主区分 |  | 3 | 契約者区分 | TRUE | 3 | 契約分類 |  | 3 | 郵便番号 |  | 3 | 契約者No | TRUE | 3 | 契約終期 | TRUE | 3 | 部屋No |  | 3 | 導入の有無 | TRUE
物件基本情報.csv | 4 | メールアドレス | TRUE | 4 | 郵便番号 |  | 4 | TEL1 |  | 4 | 初回契約日 |  | 4 | 都道府県名 |  | 4 | 契約者名 |  | 4 | 物件No | TRUE | 4 | 所有形態 |  | 4 | 郵便番号
解約情報一覧.csv | 5 | TEL1 | TRUE | 5 | 住所1 |  | 5 | 携帯1 | TRUE | 5 | 契約始期 | TRUE | 5 | 市区町村名 |  | 5 | 初回契約日 |  | 5 | 物件名 | TRUE | 5 | 業務対象開始 |  | 5 | 都道府県名
新規契約更新一覧.csv | 6 | 物件No | TRUE | 6 | 住所2 |  | 6 | 優先メール | TRUE | 6 | 契約終期 |  | 6 | 町地域 |  | 6 | 受付・立会情報 解約受付日 |  | 6 | 部屋No | TRUE | 6 | 業務対象終了 | TRUE | 6 | 市区町村名
物件管理情報一覧.csv | 7 | 物件名 | TRUE | 7 | TEL1 |  | 7 | 性別 |  | 7 | 契約確定日 |  | 7 | 丁目など |  | 7 | 受付・立会情報 解約日 | TRUE | 7 | 契約者No | TRUE | 7 | 管理形態 | TRUE | 7 | 町地域
物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx | 8 | 郵便番号 | TRUE | 8 | 携帯1 | TRUE | 8 | 生年月日 |  | 8 | 契約者No | TRUE | 8 | 丁目種別 |  | 8 | 受付・立会情報 受付担当者No |  | 8 | 契約者名 | TRUE | 8 | 送金先1家主No |  | 8 | 丁目など
| 9 | 都道府県名 | TRUE | 9 | 優先メール |  |  |  |  | 9 | 契約者名(SJIS) | TRUE | 9 | 番地 |  | 9 | 受付・立会情報 受付担当者名 |  | 9 | 契約一時金合計額 |  | 9 | 送金先1家主名 |  | 9 | 丁目種別
| 10 | 市区町村名 | TRUE | 10 | 性別 | TRUE |  |  |  | 10 | 状 況 | TRUE | 10 | その他 |  | 10 | 受付・立会情報 退去日 |  | 10 | 月々賃料等合計額 |  |  |  |  | 10 | 番地
| 11 | 町地域名 | TRUE | 11 | 生年月日 | TRUE |  |  |  | 11 | 家賃保証会社No |  | 11 | 所有形態 |  | 11 | 受付・立会情報 立会担当者No |  | 11 | 契約担当者名 |  |  |  |  | 11 | その他
| 12 | 丁番地名 | TRUE | [6 empty] | 12 | 家賃保証会社名(SJIS) |  | 12 | 物件分類 |  | 12 | 受付・立会情報 立会担当者名 |  | 12 | 貸主No | TRUE |  |  |  | 12 | 所有形態
| 13 | 住所その他 | TRUE | [6 empty] | 13 | 貸主No |  | 13 | 構造 | TRUE | 13 | 受付・立会情報 解約理由 |  | 13 | 貸主名 | TRUE |  |  |  | 13 | 物件分類
| 14 | 内 容(メールBOX) | [7 empty] | 14 | 貸主名(SJIS) |  | 14 | その他構造 |  | 14 | 受付・立会情報 解約番号 |  | 14 | 所有者名 |  |  |  |  | 14 | 構造
| 15 | 電気業者名 | TRUE | [6 empty] | 15 | 所有者No |  | 15 | 階建て | TRUE | 15 | 受付・立会情報 備考(基本情報) |  | 15 | 仲介業者名 |  |  |  |  | 15 | その他構造
| 16 | 電気業者TEL1 | TRUE | [6 empty] | 16 | 所有者名(SJIS) |  | 16 | 竣工日 | TRUE | 16 | 精算基本情報 精算額確定日 |  | 16 | 家賃保証会社名 | TRUE |  |  |  | 16 | 階建て
| 17 | 上水道業者名 | TRUE | [6 empty] | 17 | 備 考 |  | 17 | 交通沿線1駅名 | TRUE | 17 | 精算基本情報 解約完了日 | [7 empty] | 17 | 竣工日
| 18 | 上水道業者TEL1 | TRUE | [9 empty] | 18 | 交通沿線1徒歩(分) | TRUE | 18 | 精算基本情報 修繕担当者No | [7 empty] | 18 | 交通沿線1駅名
| 19 | ガス業者名 | TRUE | [9 empty] | 19 | 用途地域 | TRUE | 19 | 精算基本情報 修繕担当者名 | [7 empty] | 19 | 交通沿線1徒歩(分)
| 20 | ガス業者TEL1 | TRUE | [9 empty] | 20 | 接道1方角 |  | 20 | 精算基本情報 精算担当者No | [7 empty] | 20 | 用途地域
| 21 | 排水業者名 | [10 empty] | 21 | 接道1幅員(m) |  | 21 | 精算基本情報 精算担当者名 | [7 empty] | 21 | 接道1方角
| 22 | 排水業者TEL1 | [10 empty] | 22 | 接道2方角 |  | 22 | 精算基本情報 備考(精算) | [7 empty] | 22 | 接道1幅員(m)
| 23 | 灯油業者名 | [10 empty] | 23 | 接道2道路種 |  | 23 | 精算詳細情報 未収額 | [7 empty] | 23 | 接道2方角
| 24 | 灯油業者TEL1 | [10 empty] | 24 | 接道2幅員(m) |  | 24 | 精算詳細情報 解約月賃料等 | [7 empty] | 24 | 接道2道路種
| 25 | その他業者1名 | [13 empty] | 25 | 精算詳細情報 解約費 | [7 empty] | 25 | 接道2幅員(m)
| 26 | その他業者1TEL1 | [13 empty] | 26 | 精算詳細情報 修繕費
| 27 | その他業者2名 | [13 empty] | 27 | 精算詳細情報 敷金・保証金戻し
| 28 | その他業者2TEL1 | [13 empty] | 28 | 精算詳細情報 過剰金
| 29 | その他業者3名 | [13 empty] | 29 | 精算詳細情報 返金額
| 30 | その他業者3TEL1 | [13 empty] | 30 | 精算詳細情報 返金予定日
| 31 | 部屋No | TRUE | [12 empty] | 31 | 精算詳細情報 最終請求締日
| 32 | 部屋分類 | TRUE | [12 empty] | 32 | 精算詳細情報 不足時振込先口座
| 33 | 間取り+間取り区分 | [13 empty] | 33 | 精算詳細情報 返金先金融機関No
| 34 | 専有面積(現状)㎡ | [13 empty] | 34 | 精算詳細情報 返金先金融機関名
| 35 | 個人・法人区分_1 | TRUE | [12 empty] | 35 | 精算詳細情報 返金先支店No
| 36 | 契約者1No | TRUE | [12 empty] | 36 | 精算詳細情報 返金先支店名
| 37 | 契約者名 | TRUE | [12 empty] | 37 | 精算詳細情報 返金先口座種別
| 38 | 契約者カナ | TRUE | [12 empty] | 38 | 精算詳細情報 返金先口座番号
| 39 | 契約者1入居有無 | TRUE | [12 empty] | 39 | 精算詳細情報 返金先口座名義
| 40 | 優先メールアドレス | TRUE | [12 empty] | 40 | 敷金・保証金預り情報 自社預り敷金
| 41 | TEL1_2 | TRUE | [12 empty] | 41 | 敷金・保証金預り情報 家主預り敷金
| 42 | 携帯1 | TRUE | [12 empty] | 42 | 敷金・保証金預り情報 家主No
| 43 | 性別 | TRUE | [12 empty] | 43 | 敷金・保証金預り情報 家主名
| 44 | 生年月日・設立日 | TRUE | [12 empty] | 44 | 敷金・保証金預り情報 家主TEL
| 45 | 個人・法人区分_3 | TRUE | [12 empty] | 45 | その他情報 物件担当者No
| 46 | 契約者2No | TRUE | [12 empty] | 46 | その他情報 物件担当者名
| 47 | 契約者名_4 | TRUE | [12 empty] | 47 | その他情報 契約担当者No
| 48 | 契約者カナ_5 | TRUE | [12 empty] | 48 | その他情報 契約担当者名
| 49 | 契約者2入居有無 | TRUE | [12 empty] | 49 | その他情報 保証会社No
| 50 | 優先メールアドレス_6 | TRUE | [12 empty] | 50 | その他情報 保証会社名
| 51 | TEL1_7 | TRUE | [12 empty] | 51 | その他情報 その他契約
| 52 | 携帯1_8 | TRUE
| 53 | 性別_9 | TRUE
| 54 | 生年月日・設立日_10 | TRUE
| 55 | 個人・法人区分_11 | TRUE
| 56 | 契約者3No | TRUE
| 57 | 契約者名_12 | TRUE
| 58 | 契約者カナ_13 | TRUE
| 59 | 契約者3入居有無 | TRUE
| 60 | 優先メールアドレス_14 | TRUE
| 61 | TEL1_15 | TRUE
| 62 | 携帯1_16 | TRUE
| 63 | 性別_17 | TRUE
| 64 | 生年月日・設立日_18 | TRUE
| 65 | 契約状況 | TRUE
| 66 | 初回契約始期 | TRUE
| 67 | 契約終期 | TRUE
| 68 | 家賃保証会社名 | TRUE
| 69 | 金額(税込額)(賃貸料) | TRUE
| 70 | 金額(税込額)(共益費) | TRUE
| 71 | 金額(税込額)(賃貸料)_19 | TRUE
| 72 | 金額(税込額)(駐車料) | TRUE
| 73 | 金額(税込額)(共益費（水道料込）) | TRUE
| 74 | 金額(税込額)(CATV使用料) | TRUE
| 75 | 金額(税込額)(定額水道料) | TRUE
| 76 | 金額(税込額)(室外機置場)
| 77 | 金額(税込額)(その他) | TRUE
| 78 | 金額(税込額)(町内会費) | TRUE
| 79 | 金額(税込額)(水 道 料) | TRUE
| 80 | 金額(税込額)(町内会費)_20 | TRUE
| 81 | 金額(税込額)(敷金) | TRUE
| 82 | 金額(税込額)(保証金) | TRUE
| 83 | 金額(税込額)(礼金) | TRUE
| 84 | 金額(税込額)(クリーニング費) | TRUE

## 項目マッピング
account |  |  |  | building | [9 empty] | property | [5 empty] | contract |  | contractor
T_MAP_kind_id |  | T_MAP_gender_id |  | T_MAP_structure_id |  | T_MAP_land_use_zone_id |  | T_MAP_road_direction |  | T_MAP_road_direction |  | T_MAP_road_type_id |  | T_MAP_structure_id |  | T_MAP_room_layout_id |  | T_MAP_kind_id |  | contract（各金額） |  | T_MAP_kind_id
データ | GMO 入居状況一覧.csv | データ | GMO 入居状況一覧.csv | データ | 物件基本情報.csv | データ | 物件基本情報.csv | データ |  | データ |  | データ |  | データ |  | データ |  | データ | GMO 入居状況一覧.csv | データ | GMO 入居状況一覧.csv | データ | 契約者情報.csv
項目 | 個人・法人区分_0 個人・法人区分_1 個人・法人区分_3 個人・法人区分_11 | 項目 | 性別 性別_9 性別_17 | 項目 | 建物構造 | 項目 | 用途地域 | 項目 |  | 項目 |  | 項目 |  | 項目 |  | 項目 |  | 項目 | 部屋分類 | 項目 | 項目名完全一致 | 項目 | 契約者区分
未登録チェック | なし | 未登録チェック | なし | 未登録チェック | なし | 未登録チェック | なし | 未登録チェック |  | 未登録チェック |  | 未登録チェック |  | 未登録チェック |  | 未登録チェック |  | 未登録チェック | あり | 未登録チェック | なし | 未登録チェック | なし
個人法人区分 | kind_id | 性別 | gender_id | 建物構造 | ID | 用途地域 | ID | 接道方面 | ID | 接道方面 | ID | 接道種類 | ID | 建物構造 | ID | 間取り | ID | 種別 | ID | 管理パターン | ID | 個人法人区分 | kind_id
個人 | 10 | 男性 | 10 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 10 | 第一種低層住居専用地域 | 10 | [10 empty] | 駐車場 | 20 | charge_rent | 金額(税込額)(賃貸料) | 個人 | 10
法人 | 20 | 女性 | 20 | 木造(W) | 40 | 第二種低層住居専用地域 | 20 | [10 empty] | マンション | 10 | charge_management | 金額(税込額)(共益費) | 法人 | 20
|  |  |  | 軽量鉄骨造(S) | 30 | 第一種中高層住居専用地域 | 30 | [10 empty] | 倉庫 | 10 | charge_rent | 金額(税込額)(賃貸料)
|  |  |  | 鉄骨造(S) | 20 | 第二種中高層住居専用地域 | 40 | [10 empty] | 一戸建て | 10 | charge_parking | 金額(税込額)(駐車料)
|  |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | 10 | 第一種住居地域 | 50 | [10 empty] | 店舗（建物全部） | 10 | charge_management | 金額(税込額)(共益費（水道料込）)
|  |  |  | その他 | 50 | 第二種住居地域 | 60 | [10 empty] | 事務所 | 10 | charge_additional | 金額(税込額)(CATV使用料)
[6 empty] | 準住居地域 | 70 | [10 empty] | アパート | 10 | charge_additional | 金額(税込額)(定額水道料)
[6 empty] | 田園住居地域 | 80 | [10 empty] | 店舗（建物一部） | 10 | charge_additional | 金額(税込額)(その他)
[6 empty] | 近隣商業地域 | 90 | [10 empty] | その他 | 40 | charge_additional | 金額(税込額)(町内会費)
[6 empty] | 商業地域 | 100 | [12 empty] | charge_additional | 金額(税込額)(水 道 料)
[6 empty] | 準工業地域 | 110 | [12 empty] | charge_additional | 金額(税込額)(町内会費)_20
[6 empty] | 工業地域 | 120 | [12 empty] | charge_deposit | 金額(税込額)(敷金)
[6 empty] | 工業専用地域 | 130 | [12 empty] | charge_deposit | 金額(税込額)(保証金)
[6 empty] | 無指定 | 140 | [12 empty] | charge_gratuity | 金額(税込額)(礼金)
[20 empty] | charge_additional | 金額(税込額)(クリーニング費)

## 不要レコード削除
不要レコード削除
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx | 導入の有無 |  |  | 削除 | ”×”の場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 削除 | "1004"の場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
GMO 入居状況一覧.csv | 部屋分類 |  |  | 削除 | ブランクの場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ | "825"または"999"の場合
| 個人・法人区分 |  |  | 固定値出力 | ”2”を出力
| 家主No |  |  | 固定値出力 | ”1”を出力
| 家主名 |  |  | 固定値出力 | ”オオタ建設株式会社”を出力
| 家主名カナ |  |  | 固定値出力 | ”ｵｵﾀｹﾝｾﾂ（ｶ”を出力
| TEL1 |  |  | 固定値出力 | ”052-783-2222”を出力
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx | 物件No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
物件管理情報一覧.csv | 物件No |  |  | 削除 | "1004"の場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
物件管理情報一覧.csv | 業務対象終了 |  |  | そのまま出力 | 当月もしくは未来の日付が入力されている、もしくはブランクになっている場合のみ出力
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
契約情報一覧.csv | 状況 |  |  | 削除 | ”契約終了”の場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
新規契約更新一覧.csv | 物件No |  |  | 削除 | "1004"の場合
該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件
新規契約更新一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx | 物件No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合

## エラー処理
エラー処理（テンプレート）
account
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 家主名または契約者名がブランク | name_family | ・kind_idが10の場合、name_familyがブランク ・kind_idが20の場合、company_nameがブランク
| 担当者IDがブランク | legacy_charge_user_id | ブランク
| 家主Noまたは契約者Noがブランク | legacy_id | ブランク
building
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 物件名がブランク | name | ブランク
| 物件Noがブランク | legacy_id | ブランク
property
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 送金先1家主Noが取得できない | legacy_owner_id | ブランク
| 物件Noがブランク | legacy_building_id | ブランク
| 部屋Noがブランク | name | ブランク
contract
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 部屋Noがブランク | legacy_property_id | legacy_building_idがブランクではなく、legacy_property_idがブランク
| 契約者1No／契約者2Noどちらもブランク | legacy_resident_id | ブランク
| 送金先1家主Noが取得できない | legacy_owner_id | ブランク
| 物件Noがブランク | legacy_building_id | ブランク
| 契約日がブランク | start_from | ブランク
| 契約終期がブランク | end_until | ブランク
revenue_expense_item
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 物件Noがブランク | legacy_building_id | ブランク
| 家主情報がブランクまたは取得できない | legacy_owner_id | ブランク
| 賃料項目がマッピングに登録されていない | kind_id | ブランク
| 該当年月がブランク | year_month_accrual | ブランク
| 送金日／支払日／送金予定日のどれかがブランク | send_date | ブランク
contractor
| エラー内容 | エラー項目 | 条件
| 契約者名がブランク | name | ブランク

## 出力条件
| account | account_charge_user | building | property | contract | contractor | revenue | debit_item
GMO 入居状況一覧.csv | TRUE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
家主基本情報.csv | TRUE
契約者情報.csv | [5 empty] | TRUE
契約情報一覧.csv |  |  |  |  | TRUE
物件基本情報.csv |  |  | TRUE
解約情報一覧.csv |  |  |  |  | TRUE
新規契約更新一覧.csv | TRUE |  | TRUE | TRUE | TRUE
物件管理情報一覧.csv
物件基本情報(入居者アプリ導入予定先）.xlsx | TRUE |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE…B1からI1のファイルを作成するために必要なファイル（A列）
黄色塗りつぶし...B1からI1のファイルを作成可否判別のために使用するファイル（A列）
例）
・account.csvについて
家主基本情報.csvとGMO 入居状況一覧.csvの両方のデータが1件以上ないとaccount.csvは作られない
・property.csvについて
GMO 入居状況一覧.csvのデータが1件以上ないとproperty.csvは作られない

## アカウント（オーナー）
TRUE | account（オーナー）
出力条件
| 使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
| ファイル名 |  | 重複の削除 | GMO 入居状況一覧.csv | 家主No |  |  | 削除 | 重複 | 取込データ順で1番最初の１行のみを出力しそれ以外は出力しない
GMO 入居状況一覧.csv
家主基本情報.csv
|  |  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
|  | TRUE | klass | ユーザ区分 | "Owner" |  |  | 固定値出力
|  | TRUE | name_family | 氏名（姓）
|  | FALSE | name_first | 氏名（名）
|  | TRUE | name_family_kana | 氏名かな（姓）
|  | FALSE | name_first_kana | 氏名かな（名）
|  | TRUE | email | メールアドレス | メールアドレス |  |  | そのまま出力
|  | TRUE | tel_fixed | 電話番号 | TEL1 |  |  | そのまま出力
|  | TRUE | tel_mobile | 携帯電話番号
|  | FALSE | zip_code | 郵便番号
|  | FALSE | prefecture_code | 都道府県
|  | FALSE | city_code | 市区町村
|  | FALSE | address_1 | 住所1
|  | FALSE | address_2 | 住所2
|  | TRUE | company_name_kana | 会社名かな
|  | TRUE | company_name | 会社名
|  | TRUE | kind_id | 個人法人区分 | 個人・法人区分 |  |  | 項目マッピング
|  | TRUE | gender_id | 性別
|  | TRUE | birthday | 生年月日
|  | FALSE | closing_month | 決算月
|  | FALSE | stop | アカウント停止
|  | FALSE | closing_day | 締め日
|  | FALSE | without_revenue_type | 利用画面種別
|  | TRUE | legacy_charge_user_id | 担当者ID | "gmo001" |  |  | 固定値出力
|  | TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 家主No |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | name_family | 個人法人区分による出し分け | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分 |  |  | 条件分岐 | "1"の場合
[5 empty] | GMO 入居状況一覧.csv | 家主名 |  |  | そのまま出力
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | name_family_kana | 個人法人区分による出し分け | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分 |  |  | 条件分岐 | "1"の場合
[5 empty] | GMO 入居状況一覧.csv | 家主名カナ |  |  | そのまま出力
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | company_name_kana | 個人法人区分による出し分け | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分 |  |  | 条件分岐 | "2"の場合
[5 empty] | GMO 入居状況一覧.csv | 家主名 |  |  | そのまま出力
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | company_name | 個人法人区分による出し分け | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分 |  |  | 条件分岐 | "2"の場合
[5 empty] | GMO 入居状況一覧.csv | 家主名カナ |  |  | そのまま出力
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | tel_mobile | 家主基本情報.csvをマージし携帯1を出力 | GMO 入居状況一覧.csv | 家主No |  |  | 紐づけ
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 家主No |  |  | 紐づけ | 紐づく場合
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 携帯1 |  |  | そのまま出力
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | gender_id | 家主基本情報.csvをマージし性別を出力 | GMO 入居状況一覧.csv | 家主No |  |  | 紐づけ
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 家主No |  |  | 紐づけ | 紐づく場合
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 性別 |  |  | 項目マッピング
|  |  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | birthday | 家主基本情報.csvをマージし生年月日を出力 | GMO 入居状況一覧.csv | 家主No |  |  | 紐づけ
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 家主No |  |  | 紐づけ | 紐づく場合
[5 empty] | 家主基本情報.csv | 生年月日 |  |  | そのまま出力

## アカウント（新規オーナー）
account（オーナー）
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 入居状況にない未来の契約のオーナーを抽出 | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | 条件分岐 | ブランクではない | AND
新規契約更新一覧.csv |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 家主No |  |  | 紐づけ
GMO 入居状況一覧.csv |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 貸主No |  |  | 紐づけ
|  |  | 新規契約更新一覧.csv |  |  |  | 条件分岐 | 紐づかない場合
|  |  | 新規契約更新一覧.csv | 貸主No |  |  | そのまま出力 | 重複チェックし、データ順で1番最初の1件のみ出力
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | klass | ユーザ区分 | "Owner" |  |  | 固定値出力
| TRUE | name_family | 氏名（姓）
| FALSE | name_first | 氏名（名）
| FALSE | name_family_kana | 氏名かな（姓）
| FALSE | name_first_kana | 氏名かな（名）
| FALSE | email | メールアドレス
| FALSE | tel_fixed | 電話番号
| FALSE | tel_mobile | 携帯電話番号
| FALSE | zip_code | 郵便番号
| FALSE | prefecture_code | 都道府県
| FALSE | city_code | 市区町村
| FALSE | address_1 | 住所1
| FALSE | address_2 | 住所2
| FALSE | company_name_kana | 会社名かな
| TRUE | company_name | 会社名
| TRUE | kind_id | 個人法人区分
| FALSE | gender_id | 性別
| FALSE | birthday | 生年月日
| FALSE | closing_month | 決算月
| FALSE | stop | アカウント停止
| FALSE | closing_day | 締め日
| FALSE | without_revenue_type | 利用画面種別
| TRUE | legacy_charge_user_id | 担当者ID | "gmo001" |  |  | 固定値出力
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 貸主No |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | name_family | 個人法人区分による出し分け | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | 条件分岐 | "会社"を含まない場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | company_name | 個人法人区分による出し分け | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | 条件分岐 | "会社"を含む場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | kind_id | 個人法人区分による出し分け | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | 条件分岐 | "会社"を含む場合
[5 empty] | "20" |  |  | 固定値出力
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 貸主名 |  |  | 条件分岐 | 上記に該当しない場合
[5 empty] | "10" |  |  | 固定値出力

## アカウント（入居者）
account（入居者）
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 不要データの除外 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | そのまま出力 | "契約中"または"契約中(他社)"または"解約予定"の場合
GMO 入居状況一覧.csv
契約情報一覧.csv |  | 重複の削除 | GMO 入居状況一覧.csv | legacy_id（加工後） |  |  | 削除 | 重複 | 取込データ順で1番最初の１行のみを出力しそれ以外は出力しない
契約者情報.csv
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | klass | ユーザ区分 | "Resident" |  |  | 固定値出力
| TRUE | name_family | 氏名（姓）
| FALSE | name_first | 氏名（名）
| TRUE | name_family_kana | 氏名かな（姓）
| FALSE | name_first_kana | 氏名かな（名）
| TRUE | email | メールアドレス
| TRUE | tel_fixed | 電話番号
| TRUE | tel_mobile | 携帯電話番号
| FALSE | zip_code | 郵便番号
| FALSE | prefecture_code | 都道府県
| FALSE | city_code | 市区町村
| FALSE | address_1 | 住所1
| FALSE | address_2 | 住所2
| TRUE | company_name_kana | 会社名かな
| TRUE | company_name | 会社名
| TRUE | kind_id | 個人法人区分
| TRUE | gender_id | 性別
| TRUE | birthday | 生年月日
| FALSE | closing_month | 決算月
| FALSE | stop | アカウント停止
| FALSE | closing_day | 締め日
| FALSE | without_revenue_type | 利用画面種別
| TRUE | legacy_charge_user_id | 担当者ID | "ohta-ff" |  |  | 固定値出力
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID
| TRUE | tag | タグ
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3入居有無 |  |  | 条件分岐 | "入居有り"の場合
|  | name_family |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名_12 |  |  | そのまま出力
|  | name_family_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ_13 |  |  | そのまま出力
|  | email |  | GMO 入居状況一覧.csv | 優先メールアドレス_14 |  |  | そのまま出力
|  | tel_fixed |  | GMO 入居状況一覧.csv | TEL1_15 |  |  | そのまま出力
|  | tel_mobile |  | GMO 入居状況一覧.csv | 携帯1_16 |  |  | そのまま出力
|  | company_name_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ_13 |  |  | そのまま出力
|  | company_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名_12 |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_11 |  |  | 項目マッピング
|  | gender_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 性別_17 |  |  | 項目マッピング
|  | birthday |  | GMO 入居状況一覧.csv | 生年月日・設立日_18 |  |  | そのまま出力
|  | legacy_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3No |  |  | そのまま出力
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  | name_family |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名_4 |  |  | そのまま出力
|  | name_family_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ_5 |  |  | そのまま出力
|  | email |  | GMO 入居状況一覧.csv | 優先メールアドレス_6 |  |  | そのまま出力
|  | tel_fixed |  | GMO 入居状況一覧.csv | TEL1_7 |  |  | そのまま出力
|  | tel_mobile |  | GMO 入居状況一覧.csv | 携帯1_8 |  |  | そのまま出力
|  | company_name_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ_5 |  |  | そのまま出力
|  | company_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名_4 |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_3 |  |  | 項目マッピング
|  | gender_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 性別_9 |  |  | 項目マッピング
|  | birthday |  | GMO 入居状況一覧.csv | 生年月日・設立日_10 |  |  | そのまま出力
|  | legacy_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2No |  |  | そのまま出力
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  | name_family |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名 |  |  | そのまま出力
|  | name_family_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ |  |  | そのまま出力
|  | email |  | GMO 入居状況一覧.csv | 優先メールアドレス |  |  | そのまま出力
|  | tel_fixed |  | GMO 入居状況一覧.csv | TEL1_2 |  |  | そのまま出力
|  | tel_mobile |  | GMO 入居状況一覧.csv | 携帯1 |  |  | そのまま出力
|  | company_name_kana |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者カナ |  |  | そのまま出力
|  | company_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者名 |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_1 |  |  | 項目マッピング
|  | gender_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 性別 |  |  | 項目マッピング
|  | birthday |  | GMO 入居状況一覧.csv | 生年月日・設立日 |  |  | そのまま出力
|  | legacy_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1No |  |  | そのまま出力
|  |  | 契約状況が"契約中(他社)"の場合、ダミー入居者を出力する | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | そのまま出力 | 上記以外で"契約中(他社)"の場合
|  | name_family |  |  | オオタ建設株式会社 |  |  | 固定値出力
|  | name_family_kana |  |  | オオタケンセツカブシキガイシャ |  |  | 固定値出力
|  | kind_id |  |  | 10 |  |  | 固定値出力
|  | legacy_id |  |  | ohta |  |  | 固定値出力
上記の分岐完了後
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_1 | 個人・法人区分_3 | 個人・法人区分_11 | 条件分岐 | 上記で出力したデータの個人・法人区分が"個人"の場合
|  | company_name | [5 empty] | 削除 | company_nameの値を削除する
|  | company_name_kana | [5 empty] | 削除 | company_name_kanaの値を削除する
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_1 | 個人・法人区分_3 | 個人・法人区分_11 | 条件分岐 | 上記で出力したデータの個人・法人区分が"法人"の場合
|  | name_family | [5 empty] | 削除 | name_familyの値を削除する
|  | name_family_kana | [5 empty] | 削除 | name_family_kanaの値を削除する
上記の分岐完了後
|  | kind_id |  |  | "10" |  |  | 固定値出力 | 出力されたkind_idの値が'個人'の場合
|  | kind_id |  |  | "20" |  |  | 固定値出力 | 出力されたkind_idの値が'法人'の場合
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | tag |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合 | 結果①
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | 初回契約始期 | 紐づけ
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 | 契約始期 | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合、結果①を出力
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | 条件分岐
[5 empty] | 法人契約 |  |  | 固定値出力 | "法人"の場合

## アカウント（新規入居者）
account（入居者）
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 入居状況にない未来の契約の入居者を抽出 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3入居有無 |  |  | 条件分岐 | "入居有り"の場合
新規契約更新一覧.csv |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3No |  |  | そのまま出力
GMO 入居状況一覧.csv
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2No |  |  | そのまま出力
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1No |  |  | そのまま出力
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 上記の条件分岐で出力した契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者No |  |  | そのまま出力 | 紐づかない場合
|  | 重複削除 | 新規契約更新一覧.csv | 契約者No |  |  | そのまま出力 | データ順で１番最初のデータを出力対象とする
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | klass | ユーザ区分 | "Resident" |  |  | 固定値出力
| TRUE | name_family | 氏名（姓）
| FALSE | name_first | 氏名（名）
| FALSE | name_family_kana | 氏名かな（姓）
| FALSE | name_first_kana | 氏名かな（名）
| FALSE | email | メールアドレス
| FALSE | tel_fixed | 電話番号
| FALSE | tel_mobile | 携帯電話番号
| FALSE | zip_code | 郵便番号
| FALSE | prefecture_code | 都道府県
| FALSE | city_code | 市区町村
| FALSE | address_1 | 住所1
| FALSE | address_2 | 住所2
| FALSE | company_name_kana | 会社名かな
| TRUE | company_name | 会社名
| TRUE | kind_id | 個人法人区分
| FALSE | gender_id | 性別
| FALSE | birthday | 生年月日
| FALSE | closing_month | 決算月
| FALSE | stop | アカウント停止
| FALSE | closing_day | 締め日
| FALSE | without_revenue_type | 利用画面種別
| TRUE | legacy_charge_user_id | 担当者ID | "ohta-ff" |  |  | 固定値出力
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 契約者No |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | name_family |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | 条件分岐 | "会社"が含まれていない場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | company_name |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | 条件分岐 | "会社"が含まれている場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | kind_id |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | 条件分岐 | "会社"が含まれていない場合
[5 empty] | "10" |  |  | 固定値出力
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 契約者名 |  |  | 条件分岐 | "会社"が含まれている場合
[5 empty] | "20" |  |  | 固定値出力

## 建物
building
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 重複データの削除 | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 削除 | 重複 | データ順で１番最初のデータを出力対象とする
GMO 入居状況一覧.csv
物件基本情報.csv
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | name | 建物名 | 物件名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 物件No |  |  | そのまま出力
| FALSE | legacy_charge_branch_shop_id | 担当店舗ID
| TRUE | prefecture_code | 都道府県 | 都道府県名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | city_code | 市区町村 | 市区町村名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | address | 住所1 | 町地域名 | 丁番地名 | 住所その他 | マージ
| TRUE | zip_code | 郵便番号 | 郵便番号 |  |  | そのまま出力
| TRUE | station_name | 最寄り駅名
| TRUE | walk_minute | 最寄り駅徒歩
| FALSE | wish_sell_price | 希望売却価格
| FALSE | land_area | 土地総面積
| FALSE | land_privilege_id | 土地権利ID
| FALSE | building_area | 建物総面積
| TRUE | built_year | 建築年
| TRUE | built_month | 建築月
| TRUE | structure_id | 建物構造
| TRUE | floor | 階数
| FALSE | building_rate | 建べい率
| FALSE | floor_area_rate | 容積率
| TRUE | land_use_zone_id | 用途地域
| FALSE | road_direction1 | 接道方面①
| FALSE | road_width1 | 接道幅員①
| FALSE | road_type1_id | 接道種類①
| FALSE | road_direction2 | 接道方面②
| FALSE | road_width2 | 接道幅員②
| FALSE | road_type2_id | 接道種類②
| FALSE | hand_over_id | 引渡
| FALSE | note | 備考
| FALSE | purchase_price | 購入価格
| FALSE | estimate_rent | 想定家賃
| FALSE | company_financial_id | 収支報告情報識別子
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | 物件基本情報.csvをマージし各項目を出力 | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 物件基本情報.csv | 物件No |  |  | 紐づけ | 紐づく場合
|  | station_name |  | 物件基本情報.csv | 交通沿線1駅名 |  |  | そのまま出力
|  | walk_minute |  | 物件基本情報.csv | 交通沿線1徒歩(分) |  |  | そのまま出力
|  | built_year |  | 物件基本情報.csv | 竣工日 |  |  | yyyy形式
|  | built_month |  | 物件基本情報.csv | 竣工日 |  |  | mm形式
|  | structure_id |  | 物件基本情報.csv | 構造 |  |  | 項目マッピング
|  | floor |  | 物件基本情報.csv | 階建て |  |  | そのまま出力
|  | land_use_zone_id |  | 物件基本情報.csv | 用途地域 |  |  | 項目マッピング

## 建物（新規）
building
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 新規契約更新一覧.csv の各レコードの物件Noが、入居状況一覧.csv に1件も存在しないレコードの抽出 同じ物件のレコードは１レコードにまとめる | 新規契約更新一覧.csv | 物件No |  |  | 削除 | 重複 | データ順で１番最初のデータ1件のみを採用
新規契約更新一覧.csv |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ |  | 上記の処理で採用となったデータを紐づけ対象とする
GMO 入居状況一覧.csv |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
[7 empty] | 条件分岐 | 紐づかない場合
|  |  | 新規契約更新一覧.csv | 物件No |  |  | そのまま出力
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | name | 建物名 | 物件名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 物件No |  |  | そのまま出力
| FALSE | legacy_charge_branch_shop_id | 担当店舗ID
| FALSE | prefecture_code | 都道府県
| FALSE | city_code | 市区町村
| FALSE | address | 住所1
| FALSE | zip_code | 郵便番号
| FALSE | station_name | 最寄り駅名
| FALSE | walk_minute | 最寄り駅徒歩
| FALSE | wish_sell_price | 希望売却価格
| FALSE | land_area | 土地総面積
| FALSE | land_privilege_id | 土地権利ID
| FALSE | building_area | 建物総面積
| FALSE | built_year | 建築年
| FALSE | built_month | 建築月
| FALSE | structure_id | 建物構造
| FALSE | floor | 階数
| FALSE | building_rate | 建べい率
| FALSE | floor_area_rate | 容積率
| FALSE | land_use_zone_id | 用途地域
| FALSE | road_direction1 | 接道方面①
| FALSE | road_width1 | 接道幅員①
| FALSE | road_type1_id | 接道種類①
| FALSE | road_direction2 | 接道方面②
| FALSE | road_width2 | 接道幅員②
| FALSE | road_type2_id | 接道種類②
| FALSE | hand_over_id | 引渡
| FALSE | note | 備考
| FALSE | purchase_price | 購入価格
| FALSE | estimate_rent | 想定家賃
| FALSE | company_financial_id | 収支報告情報識別子
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング

## 部屋
property
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 重複データの削除 | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No |  | 削除 | 重複 | データ順で１番最初のデータを出力対象とする
GMO 入居状況一覧.csv
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | legacy_owner_id | オーナーID | 家主No |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_building_id | 建物ID | 物件No |  |  | そのまま出力
| TRUE | name | 部屋名 | 部屋No |  |  | そのまま出力
| TRUE | zip_code | 郵便番号 | 郵便番号 |  |  | そのまま出力
| TRUE | prefecture_code | 都道府県 | 都道府県名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | city_code | 市区町村 | 市区町村名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | address_1 | 住所1 | 町地域名 | 丁番地名 | 住所その他 | マージ
| FALSE | address_2 | 住所2
| FALSE | land_privilege_id | 土地権利ID
| FALSE | room_area | 専有面積
| FALSE | balcony_area | バルコニー部分
| FALSE | structure_id | 建物構造
| FALSE | floor | 所有階
| FALSE | room_layout_id | 間取り
| FALSE | administrative_type_id | 管理方式
| FALSE | hand_over_id | 引渡し
| FALSE | note | 備考
| TRUE | kind_id | 種別 | 部屋分類 |  |  | 項目マッピング
| FALSE | estimate_rent | 想定家賃
| FALSE | archive | アーカイブフラグ
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 物件No | 部屋No |  | ハイフン付出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング

## 部屋（新規）
property
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 新規契約更新一覧.csv の各レコードの物件Noが、入居状況一覧.csv に1件も存在しないレコードの抽出 同じ物件のレコードは１レコードにまとめる | 新規契約更新一覧.csv | 物件No | 部屋No |  | 紐づけ
新規契約更新一覧.csv |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No |  | 紐づけ
GMO 入居状況一覧.csv | [6 empty] | 条件分岐 | 紐づかない場合
|  |  | 新規契約更新一覧.csv |  |  |  | そのまま出力 | 重複チェックし、データ順で1番最初の1件のみ出力
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | legacy_owner_id | オーナーID | 貸主No |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_building_id | 建物ID | 物件No |  |  | そのまま出力
| TRUE | name | 部屋名 | 部屋No |  |  | そのまま出力
| FALSE | zip_code | 郵便番号
| FALSE | prefecture_code | 都道府県
| FALSE | city_code | 市区町村
| FALSE | address_1 | 住所1
| FALSE | address_2 | 住所2
| FALSE | land_privilege_id | 土地権利ID
| FALSE | room_area | 専有面積
| FALSE | balcony_area | バルコニー部分
| FALSE | structure_id | 建物構造
| FALSE | floor | 所有階
| FALSE | room_layout_id | 間取り
| FALSE | administrative_type_id | 管理方式
| FALSE | hand_over_id | 引渡し
| FALSE | note | 備考
| TRUE | kind_id | 種別
| FALSE | estimate_rent | 想定家賃
| FALSE | archive | アーカイブフラグ
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 物件No | 部屋No |  | ハイフン付出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | kind_id |  | 新規契約更新一覧.csv | 部屋No |  |  | 条件分岐 | "P"もしくは"駐"が含まれる場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 20 |  |  | 固定値出力
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 部屋No |  |  | 条件分岐 | 上記以外の場合
|  |  |  | 新規契約更新一覧.csv | 10 |  |  | 固定値出力

## 契約
contract
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | 不要データの除外 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | そのまま出力 | "契約中"または"契約中(他社)" または"解約予定"の場合
GMO 入居状況一覧.csv
物件管理情報一覧.csv
契約情報一覧.csv |  | 重複の削除 | GMO 入居状況一覧.csv | legacy_id（加工後） |  |  | 削除 | 重複 | 取込データ順で1番最初の１行のみを出力しそれ以外は出力しない
解約情報一覧.csv
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | legacy_property_id | 部屋ID | 物件No | 部屋No |  | ハイフン付出力
| TRUE | legacy_resident_id | 入居者ID
| TRUE | legacy_owner_id | オーナーID | 家主No |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_building_id | 建物ID | 物件No |  |  | そのまま出力
| TRUE | start_from | 契約開始年月日
| TRUE | end_until | 契約終了年月日
| TRUE | charge_rent | 賃料 |  |  |  | 項目マッピング
| TRUE | charge_management | 共益費 |  |  |  | 項目マッピング
| TRUE | charge_parking | 駐車料 |  |  |  | 項目マッピング
| FALSE | charge_accumulation | 修繕積立金
| TRUE | charge_additional | その他 |  |  |  | 項目マッピング
| TRUE | charge_deposit | 敷金 |  |  |  | 項目マッピング
| TRUE | charge_gratuity | 礼金 |  |  |  | 項目マッピング
| FALSE | charge_bond | 保証料
| FALSE | months_of_rent_for_renewal | 更新料
| FALSE | individual_guarantor_name | 連帯保証人
| TRUE | corporate_guarantor_name | 保証会社 | 家賃保証会社名 |  |  | そのまま出力
| FALSE | cohabitant_names | 同居人
| TRUE | sublease | 管理方法
| FALSE | note | 備考
| FALSE | property_checkup_from | 入居日
| TRUE | end_date | 解約日
| TRUE | kind_id | 個人法人区分
| TRUE | legacy_contractor_id | 契約者ID
| FALSE | archive | アーカイブフラグ
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID
| FALSE | enable_support_24h | 24時間サポート
| FALSE | termination_by_day | 解約予告期間
| FALSE | mail_box_no | メールボックスNo
| TRUE | electricity_contact_name | 公共(電気) 連絡先名
| TRUE | electricity_contact_tel | 公共(電気) 連絡先TEL
| TRUE | drink_water_contact_name | 公共(飲料水) 連絡先顧客名
| TRUE | drink_water_contact_tel | 公共(飲料水) 連絡先TEL
| FALSE | drainage_contact_name | 公共(排水) 連絡先顧客名
| FALSE | drainage_contact_tel | 公共(排水) 連絡先TEL
| TRUE | gas_contact_name | 公共(ガス) 連絡先顧客名 | ガス業者名 |  |  | そのまま出力
| TRUE | gas_contact_tel | 公共(ガス) 連絡先TEL | ガス業者TEL1 |  |  | そのまま出力
| FALSE | hot_water_contact_name | 公共(給湯) 連絡先顧客名
| FALSE | hot_water_contact_tel | 公共(給湯) 連絡先TEL
| FALSE | internet_contact_name | インターネット 連絡先顧客名
| FALSE | internet_contact_tel | インターネット 連絡先TEL
| FALSE | cable_tv_contact_name | ケーブルテレビ 連絡先顧客名
| FALSE | cable_tv_contact_tel | ケーブルテレビ 連絡先TEL
特殊処理1
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3入居有無 |  |  | 条件分岐 | "入居有り"の場合
|  | legacy_resident_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3No |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_11 |  |  | 項目マッピング
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  | legacy_resident_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2No |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_3 |  |  | 項目マッピング
|  |  | 契約者1~3のどのデータを出力するのか分岐 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  | legacy_resident_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1No |  |  | そのまま出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 個人・法人区分_1 |  |  | 項目マッピング
|  |  | 契約状況が"契約中(他社)"の場合、ダミー入居者を出力する | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | そのまま出力 | 上記以外で"契約中(他社)"の場合
|  | legacy_resident_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | ohta |  |  | 固定値出力
|  | kind_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 20 |  |  | 固定値出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | sublease |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 物件管理情報一覧.csv | 物件No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 物件管理情報一覧.csv | 管理形態 |  |  | 条件分岐 | 紐づく場合かつ管理形態が"一括借上"の場合
|  |  |  | 物件管理情報一覧.csv | 1 |  |  | 固定値出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | end_date |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | legacy_resident_id | 紐づけ
|  |  |  | 解約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 | 契約者No | 紐づけ
|  |  |  | 解約情報一覧.csv | 受付・立会情報 解約日 |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | legacy_contractor_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合 | 結果①
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ |  | 結果①
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | legacy_resident_id |  |  | 紐づけ |  | 特殊処理1の結果
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv |  |  |  | 条件分岐 | 紐づかなかった場合
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | そのまま出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  | legacy_id |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | legacy_contractor_id | ハイフン付出力 | "legacy_contractor_id"がブランクではない場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | legacy_resident_id | ハイフン付出力 | "legacy_contractor_id"がブランクの場合
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 電気業者名 |  |  | そのまま出力 | "電気 家主一括契約"または"水道 家主一括契約"を含まない場合
|  | electricity_contact_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 電気業者名
|  | electricity_contact_tel |  | GMO 入居状況一覧.csv | 電気業者TEL1
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 上水道業者名 |  |  | そのまま出力 | "水道 家主一括契約"を含まない場合
|  | drink_water_contact_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 上水道業者名
|  | drink_water_contact_name |  | GMO 入居状況一覧.csv | 上水道業者TEL1
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | charge_rent | 結果①と特殊処理1の結果が異なる場合、金額を0円に固定値出力する | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | 初回契約始期 | 紐づけ
|  | charge_management |  | 契約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 | 契約始期 | 紐づけ
|  | charge_parking |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合 | 結果①
|  | charge_additional |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ |  | 結果①
|  | charge_deposit |  | GMO 入居状況一覧.csv | legacy_resident_id |  |  | 紐づけ |  | 特殊処理1の結果
|  | charge_gratuity |  | GMO 入居状況一覧.csv |  |  |  | 条件分岐 | 紐づかなかった場合
[5 empty] | 0 |  |  | 固定値出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | kind_id |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合 | 結果①
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | 初回契約始期 | 紐づけ
|  |  |  | 契約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 | 契約始期 | 紐づけ
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | そのまま出力 | 紐づく場合、結果①を出力
|  |  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 |  |  | 条件分岐
[5 empty] | 10 |  |  | 固定値出力 | "個人"の場合
[5 empty] | 20 |  |  | 固定値出力 | "法人"の場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"契約中(他社)"の場合
[5 empty] | 10 |  |  | 固定値出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | start_from |  | GMO 入居状況一覧.csv | 初回契約始期 |  |  | そのまま出力 | データがある場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | 固定値出力 | "契約中(他社)"の場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 2026-01-01 |  |  | 固定値出力
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング | 備考
|  | end_until |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約終期 |  |  | そのまま出力 | データがある場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約状況 |  |  | 固定値出力 | "契約中(他社)"の場合
|  |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 2958465 |  |  | 固定値出力

## 契約（新規）
contract
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名
新規契約更新一覧.csv |  | 入居状況にない未来の契約を抽出 | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3入居有無 |  |  | 条件分岐 | "入居有り"の場合
GMO 入居状況一覧.csv |  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者3No |  |  | そのまま出力
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者2No |  |  | そのまま出力
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1入居有無 |  |  | 条件分岐 | 上記以外で"入居有り"の場合
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 契約者1No |  |  | そのまま出力
|  |  | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | 上記の条件分岐で出力した契約者No | 紐づけ
|  |  | 新規契約更新一覧.csv | 物件No | 部屋No | 契約者No | 紐づけ
|  |  | 新規契約更新一覧.csv |  |  |  | そのまま出力 | 紐づかない場合
|  | 重複削除 | 新規契約更新一覧.csv | 物件No | 部屋No | 契約者No | そのまま出力 | データ順で１番最初のデータを出力対象とする
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | legacy_property_id | 部屋ID | 物件No | 部屋No |  | ハイフン付出力
| TRUE | legacy_resident_id | 入居者ID | 契約者No |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_owner_id | オーナーID | 貸主No |  |  | そのまま出力
| TRUE | legacy_building_id | 建物ID | 物件No |  |  | そのまま出力
| TRUE | start_from | 契約開始年月日 | 契約始期 |  |  | そのまま出力
| TRUE | end_until | 契約終了年月日 | 契約終期 |  |  | そのまま出力
| FALSE | charge_rent | 賃料
| FALSE | charge_management | 共益費
| FALSE | charge_parking | 駐車料
| FALSE | charge_accumulation | 修繕積立金
| FALSE | charge_additional | その他
| FALSE | charge_deposit | 敷金
| FALSE | charge_gratuity | 礼金
| FALSE | charge_bond | 保証料
| FALSE | months_of_rent_for_renewal | 更新料
| FALSE | individual_guarantor_name | 連帯保証人
| TRUE | corporate_guarantor_name | 保証会社 | 家賃保証会社名 |  |  | そのまま出力
| FALSE | cohabitant_names | 同居人
| FALSE | sublease | 管理方法
| FALSE | note | 備考
| FALSE | property_checkup_from | 入居日
| FALSE | end_date | 解約日
| FALSE | kind_id | 個人法人区分
| FALSE | legacy_contractor_id | 契約者ID
| FALSE | archive | アーカイブフラグ
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 物件No | 部屋No | 契約者No | ハイフン付出力
| FALSE | enable_support_24h | 24時間サポート
| FALSE | termination_by_day | 解約予告期間
| FALSE | mail_box_no | メールボックスNo
| FALSE | electricity_contact_name | 公共(電気) 連絡先名
| FALSE | electricity_contact_tel | 公共(電気) 連絡先TEL
| FALSE | drink_water_contact_name | 公共(飲料水) 連絡先顧客名
| FALSE | drink_water_contact_tel | 公共(飲料水) 連絡先TEL
| FALSE | drainage_contact_name | 公共(排水) 連絡先顧客名
| FALSE | drainage_contact_tel | 公共(排水) 連絡先TEL
| FALSE | gas_contact_name | 公共(ガス) 連絡先顧客名
| FALSE | gas_contact_tel | 公共(ガス) 連絡先TEL
| FALSE | hot_water_contact_name | 公共(給湯) 連絡先顧客名
| FALSE | hot_water_contact_tel | 公共(給湯) 連絡先TEL
| FALSE | internet_contact_name | インターネット 連絡先顧客名
| FALSE | internet_contact_tel | インターネット 連絡先TEL
| FALSE | cable_tv_contact_name | ケーブルテレビ 連絡先顧客名
| FALSE | cable_tv_contact_tel | ケーブルテレビ 連絡先TEL
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング

## 契約者
contractor
出力条件
使用ファイル |  | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 | 備考
ファイル名 |  | GMO入居状況一覧.csvと契約情報一覧.csvのマージ | GMO 入居状況一覧.csv | 物件No | 部屋No | 初回契約始期 | 紐づけ
GMO 入居状況一覧.csv |  |  | 契約情報一覧.csv | 物件No | 部 屋 | 契約始期 | 紐づけ
契約情報一覧.csv | [6 empty] | 条件分岐 | 紐づく場合
契約者情報.csv |  |  | 契約情報一覧.csv | 契約者No | 契約者名(SJIS) |  | そのまま出力 |  | 結果①
|  | 契約情報一覧.csvと契約者情報.csvのマージ | 契約情報一覧.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ |  | 結果①
|  |  | 契約者情報.csv | 契約者No |  |  | 紐づけ
[7 empty] | 条件分岐 | 紐づく場合
|  |  | 契約者情報.csv | 契約者区分 | 携帯1 | 優先メール | そのまま出力
|  | 通常処理 |  | 項目名 / 出力内容_1 | 項目名 / 出力内容_2 | 項目名 / 出力内容_3 | 処理 | 指定削除文字列 | 項目マッピング
| TRUE | kind_id | 個人法人区分 | 契約者区分 |  |  | 項目マッピング |  |  | 契約者情報.csv
| TRUE | name | 契約者氏名 | 契約者名(SJIS) |  |  | そのまま出力 |  |  | 契約情報一覧.csv
| TRUE | email | メールアドレス | 優先メール |  |  | そのまま出力 |  |  | 契約者情報.csv
| TRUE | tel_mobile | 携帯電話番号 | 携帯1 |  |  | そのまま出力 |  |  | 契約者情報.csv
| TRUE | legacy_id | 連携基幹システムID | 契約者No |  |  | そのまま出力 |  |  | 契約情報一覧.csv
特殊処理
|  | 項目名 | 目的 | 該当ファイル名 | 該当項目名_1 | 該当項目名_2 | 該当項目名_3 | 処理 | 条件 / 項目マッピング

## リスト
処理一覧 |  | シート名一覧 | 不要レコード削除
処理名 |  | シート名 | 処理名
| そのまま出力 | フロー | そのまま出力
| 固定値出力 | 概要 | 固定値出力
| yyyy-mm-dd形式 | スケジュール | yyyy-mm-dd形式
| yyyymm形式 | MainフォームUI | yyyymm形式
| yyyy形式 | ヘッダー設定仕様 | yyyy形式
| mm形式 | 項目マッピング画面仕様 | mm形式
| ハイフン付出力 | 使用ファイル | ハイフン付出力
| 指定文字削除出力 | 項目マッピング | 指定文字削除出力
| 条件分岐 | 特殊処理 | 条件分岐
| 紐づけ | 不要レコード削除 | 紐づけ
| 項目マッピング | エラー処理 | 項目マッピング
| 削除 | アカウント(オーナー) | 削除
| 出力なし | アカウント(入居者)
| 算出 | 建物
| 絞り込み | 部屋
| マージ | 契約
契約者
収支